## Phase 1
PHASE 1 — TEST LUỒNG REVIEW TÀI LIỆU BẰNG AI · 20/08 – 09/09/2026 · Mỗi team chọn 3 tính năng/dự án (mong muốn 1 cũ + 2 mới; không có dự án mới thì lấy 3 dự án cũ).
Đánh giá 2 tiêu chí: tính HỮU DỤNG của luồng AI và độ CHÍNH XÁC của tài liệu AI review/chỉnh sửa (thang 1–5). · Họp review mỗi tuần: 26/08 · 01/09 · 09/09. · Phase 2 từ 10/09 (~3 tuần): dùng feedback Phase 1 để build tính năng mới.
STT | TEAM | TEAMLEAD / NGƯỜI TEST | TÀI KHOẢN | TÍNH NĂNG / DỰ ÁN TEST | LOẠI | TRẠNG THÁI | ĐIỂM HỮU DỤNG | ĐIỂM CHÍNH XÁC | FEEDBACK / VẤN ĐỀ PHÁT SINH
TUẦN 1 · 20/08 – 26/08 Cài đặt app · chốt 3 tính năng/dự án · test tính năng #1
1 | Team 1 | thaolp / thaolp | designvnpay2@gmail.com |  |  | Chưa cài đặt
2 | Team 2 | longnq / longnq | qlptsp.ptk.1@gmail.com |  |  | Chưa cài đặt
3 | Team 3 | hieunh / hieunh | qlptsp.ptk.2@gmail.com |  |  | Chưa cài đặt
4 | Team 4 | ngocln / linhnl | ⚠ Chưa cấp |  |  | Chưa cài đặt
TUẦN 2 · 27/08 – 02/09 Test tính năng #2 và #3
5 | Team 1 | thaolp / thaolp | designvnpay2@gmail.com
6 | Team 2 | longnq / longnq | qlptsp.ptk.1@gmail.com
7 | Team 3 | hieunh / hieunh | qlptsp.ptk.2@gmail.com
8 | Team 4 | ngocln / linhnl | ⚠ Chưa cấp
TUẦN 3 · 03/09 – 09/09 Test bổ sung · hoàn thiện feedback · tổng kết Phase 1
9 | Team 1 | thaolp / thaolp | designvnpay2@gmail.com
10 | Team 2 | longnq / longnq | qlptsp.ptk.1@gmail.com
11 | Team 3 | hieunh / hieunh | qlptsp.ptk.2@gmail.com
12 | Team 4 | ngocln / linhnl | ⚠ Chưa cấp
Chú thích | Chưa cài đặt | Đã cài đặt | Đang test | Đã test xong | Đã feedback | Không test tuần này

## Kế hoạch & Họp tuần
KẾ HOẠCH & HỌP REVIEW TỪNG TUẦN — mỗi tuần ngồi lại 1 buổi để review, đánh giá
TUẦN | THỜI GIAN | MỤC TIÊU TUẦN | HỌP REVIEW | FEEDBACK TỔNG HỢP TRONG TUẦN | TRẠNG THÁI
TUẦN 1 | 20/08 – 26/08 | Cài đặt app, cấp tài khoản, chốt 3 tính năng/dự án mỗi team, test tính năng #1 | 26/08 (Thứ 4) |  | Chưa bắt đầu
TUẦN 2 | 27/08 – 02/09 | Test tính năng #2 và #3, ghi nhận lỗi và độ chính xác của tài liệu AI | 01/09 (Thứ 3 — dời sớm do nghỉ lễ 02/09) |  | Chưa bắt đầu
TUẦN 3 | 03/09 – 09/09 | Test bổ sung, hoàn thiện feedback, chấm điểm, tổng kết Phase 1 | 09/09 (Thứ 4) |  | Chưa bắt đầu
PHASE 2 | Từ 10/09 (~3 tuần) | Ghi chú tạm: dùng feedback Phase 1 để build tính năng mới. Chốt scope tại buổi họp 09/09. | — |  | Chưa bắt đầu

## Danh mục
TRẠNG THÁI | LOẠI | ĐIỂM | TRẠNG THÁI TUẦN
Chưa cài đặt | Cũ | 1 | Chưa bắt đầu
Đã cài đặt | Mới | 2 | Đang làm
Đang test |  | 3 | Hoàn thành
Đã test xong |  | 4
Đã feedback |  | 5
Không test tuần này